民國102年9月11日研究人員會議通過

中央研究院  人文社會科學研究中心調查研究專題中心

調查計畫作業分工表：面訪調查

人文社會科學研究中心調查研究專題中心（以下簡稱本專題中心）接受委託單位（以下稱為計畫小組）之申請，協助辦理調查規劃、執行工作；於調查執行上，雙方採共同合作的方式進行，故建議計畫小組至少需有一名專職人員參與。原則上預試調查採用紙本問卷調查，且不進行資料檢核與加權；正式採用電腦輔助面訪系統調查(以下簡稱CAPI)。對於前述預正式調查的處理原則，及計畫小組應負責的下列工作項目，如果計畫小組有額外需求或因人力等因素而無法負擔任一項目，請於簽訂「調查研究計畫委託契約書」前與本專題中心協商；本專題中心將視工作項目、人力情況評估能否承接，一旦承接需由計畫小組支應額外經費。

| 工作項目 | 工作內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 計畫 小組 | 本專題 中心 |
| 【調查前置階段】 |  |  |  |
| 調查規劃 | 預算編列 | 估算執行調查所需經費。 |  | ● |
|  | 委託會議召開及簽約 | 確認調查執行方式、進度及預算，確認完成後進行簽約。 | ● | ● |
|  | 研究倫理審查 | 由計畫小組依研究需求將調查所需資料備齊後送審。 | ● |  |
| 研究設計 | 抽樣設計與執行 | 依計畫小組研究需求，進行抽樣設計及抽出受訪家戶地址資料。 若為追蹤型計畫（panel study）的後續波次調查，則需請計畫小組依本專題中心檔案格式提供受訪者資料，以利系統設定作業。 | ● | ● |
|  | 問卷設計及修改意見提供 | 對計畫小組設計的問卷題目，本專題中心將提供問卷修改建議予計畫小組參考。 | ● | ● |
|  | 資料檢核項目清單確認 | 雙方提出問卷題目間之邏輯關係，並確認如何於調查期間進行資料品質的管控與檢核。 | ● | ● |
| 人員安排 | 訪員召募及安排 | 聯繫訪員參與計畫。 召募與面試新訪員。 訪區劃分、訪員安排與遞補。 |  | ● |
|  | 種子教師安排 | 遴選種子教師，以協助訪員訓練（以下稱為訪訓）中的電腦教學課程。 |  | ● |
| 文書作業 | 禮券（禮物）採買 | 採購禮券（禮物），用於致贈給接受訪問的受訪者。 | ● |  |
|  | 文具採買 | 如採買平板電腦配件、訪員證吊牌和吊帶等。 |  | ● |
|  | 收據格式與張數提供 | 提供報帳用的收據格式電子檔、統一編號和名稱，以及是否需要收據清冊等資訊。 | ● |  |
|  | 調查公告及公文處理 | 於中央研究院、人文社會科學研究中心、本專題中心及調查訪問組等網頁公布調查執行訊息。 行文給訪問地區之村里長、鄉鎮市區公所、派出所和分局調查執行訊息。 |  | ● |
|  | 各式調查手冊編輯 | 「計畫說明手冊」：由計畫小組和本專題中心共同負責編輯。 計畫小組：負責計畫簡介、問卷說明、問卷記錄/過錄說明、檢核報表說明、計酬方式說明等章節。 本專題中心：負責本專題中心簡介、調查工作流程與相關規定等章節。 「種子教師訓練手冊」、「訪員基本訓練手冊」、「平板電腦及系統使用手冊」等：由本專題中心負責編輯。 | ● | ● |
|  | 訪訓通知函、訪訓課程表、訪函、留言條、告知說明書編輯 | 本專題中心製作訪訓通知函（用於通知種子教師和訪員參加訓練課程），由計畫小組確認。 本專題中心提供下列範本文件格式，內容請計畫小組依調查需求編輯與確認： 訪訓課程表：包含訪訓課程項目、時間與授課人員等內容。 訪函：訪問前寄發給受訪者的信函，內容包括訪問目的、時間等相關訊息。 留言條：調查訪問期間，若訪員遇到家戶無人在家時，可填寫留言條放置信箱內，以增加完訪機會，內容包括探訪原因、探訪時間、訪員聯絡資訊等相關訊息。 告知說明書：進行問卷訪問之前，先向受訪者宣讀個資與研究倫理相關規範，內容包括訪問主題、個資來源、個資蒐集類別與受訪者可行使之權益等相關訊息。 前述第(4)項採書面或口頭告知說明，由計畫小組參照研究倫理審查結果採行 | ● | ● |
|  | 問卷及提示卡 | 提示卡用於提示受訪者作答之用。編輯提示卡時，建議能以方便訪員攜帶、便利受訪者閱讀為原則。 | ● |  |
|  | 各式文件印製 | 以下文件待計畫小組確認後，由本專題中心統一印製。 各式調查手冊：種子教師訓練手冊、計畫說明手冊、訪員基本訓練手冊、平板電腦及系統使用手冊等。 訪訓通知函、訪函、留言條、告知說明書。 問卷、提示卡。 |  | ● |
| 各式來電處理 | 調查公文處理 | 回覆並記錄公文寄發對象的各式問題。 |  | ● |
|  | 訪員來電處理 | 回覆並記錄訪員所提出的各式問題。 |  | ● |
|  | 受訪者來電處理 | 由本專題中心提供紀錄表範本，用於計畫小組、本專題中心記錄受訪者來電詢問的訪問相關問題（如與訪員約訪、婉拒訪問等），並相互知會來電內容，以便後續處理。調查執行階段若遇受訪者來電，比照前述方式辦理。 | ● | ● |
| 調查作業系統設定 | 系統問卷格式編排 | 如採紙本問卷調查，只需提供紙本問卷版本（.doc）。 如採CAPI調查，則須將問卷題目依本專題中心所提供之格式範本，編排兩種問卷版本，分別為紙本問卷版本（.doc）和編輯人員版本（.doc）。 紙本問卷版本（.doc）：供訪員訓練問卷說明課程使用。 編輯人員版本（.doc）：清楚標示各題題型、跳答邏輯、文字顏色需求等資訊，供編輯人員進行調查作業系統設定。 | ● |  |
|  | 專案設定與檢測 | 於CAPI系統進行專案設定，工作內容包括訪員權限、結果代碼、受訪者名單設定等，並檢測正確性。 |  | ● |
|  | 問卷設定與檢測 | 本專題中心於CAPI系統進行問卷設定，工作內容包括問卷題目的題型、邏輯和格式設定，雙方共同檢測問卷設定正確性。 | ● | ● |
|  | 平板電腦軟硬體的設置 和檢測 | CAPI系統軟體安裝、備份資料設置及檢測等。 |  | ● |
|  | 討論區和資料傳輸交流磁區設置 | 討論區：在調查訪問期間，用於訪員、計畫小組、本專題中心三方討論調查執行相關問題。 資料傳輸交流磁區：委託調查期間，計畫小組與本專題中心雙方資料檔案上傳與分享之空間。 | ● | ● |
| 種子教師訓練 | 場地安排與管理 | 場地安排：訓練場地安排、設備測試和預訂住宿地點。 茶水和便當安排與訂購。 |  | ● |
|  | 授課及教材準備 | 課程內容：種子教師工作流程說明、面訪調查系統操作及教學助教工作說明等。 |  | ● |
|  | 訪訓行政庶務 | 辦理報到手續、突發狀況處理、回收資料、場地清理和歸還設備。 |  | ● |
| 訪員訓練 | 場地安排與管理 | 場地安排：訓練場地安排、設備測試和預訂住宿地點。 茶水和便當安排與訂購。 |  | ● |
|  | 預試調查訪訓與問題討論 | 課程準備與講授：雙方採分工方式進行，各自負責準備與講授的課程單元如下 計畫小組：負責計畫簡介、問卷說明、行職業說明、訪員酬勞說明等課程。 本專題中心：負責前列項目以外的課程，包含訪問規定和樣本名單說明等課程。 雙方至少一名以上的工作人員全程參與。進行問卷說明課程時，計畫主持人或參與問卷設計的研究人員需在場。 問題討論：視計畫需求，於預試後召開訪員會議討論問卷和訪問執行上的問題，或由訪員填寫問卷建議再回傳電子檔。 | ● | ● |
|  | 正式調查訪訓 | 課程準備與講授：雙方採分工方式進行，各自負責準備與講授的課程單元如下 計畫小組：負責計畫簡介、問卷說明、行職業說明、訪員酬勞說明、資料檢核報表說明、模擬訪問（需提供訪員分組進行模擬訪問時的題目與答案）等課程。 本專題中心：負責前列項目以外的課程，包含訪問工作流程、基本的訪問原則與技巧、樣本名單說明、訪問結果代碼、電腦操作說明、面訪調查系統操作說明及問卷實作等課程。 雙方至少一名以上的工作人員全程參與。進行問卷說明課程時，計畫主持人或參與問卷設計的研究人員需在場。協助問卷複查、補問的人員，應參與計畫簡介、問卷說明、行職業說明等課程。 | ● | ● |
|  | 訪訓行政庶務 | 計畫小組負責準備並發放禮券（禮物）、問卷及提示卡等相關資料。 本專題中心負責準備並發放其他資料，如文具、電腦、訪員資料等。 共同負責場地清理、歸還設備及回收契約書和收據等。 | ● | ● |
| 【調查執行階段】 |  |  |  |
| 調查管控 | 訪問進度及人員管理 | 於預試或正式調查執行時，負責進度及訪問人力管控、面訪調查系統問題排除、受訪者來電處理、樣本名單轉出入處理等。 每日查核訪員執行狀況及進度。 安排外地支援訪員（各地訪員可搭乘的交通工具，由計畫小組決定）。 |  | ● |
|  | 問卷、禮券、訪函、留言條補寄 | 執行期間，負責補寄訪員缺少的問卷、禮券（禮物）、訪函、留言條、告知說明書等。 | ● | ● |
|  | 訪員問題回覆 | 計畫小組負責問卷（含特殊答案歸類、行職業題紀錄及過錄等）、酬勞相關問題，及討論區訪問問題的回覆。 本專題中心負責訪問地區、受訪者名單和電腦軟硬體的相關問題。 共同負責提醒訪員注意討論區的公告事項。 | ● | ● |
| 資料檢核 | 資料檢核與查修 | 對完訪問卷資料，進行不合理值及邏輯檢核，並將結果提供給計畫小組判讀，以決定問題的處理方式。 提供開放題內容供計畫小組確認，請計畫小組提供歸類的結果，由本專題中心進行資料修改。 | ● | ● |
|  | 訪員檢核報表製作及發送 | 計畫小組將判讀後需提醒訪員問卷紀錄錯誤之問卷檢核報表提供訪員，並提醒應注意的地方。 利用本專題中心提供簡訊系統，以簡訊方式通知訪員問卷檢核報表寄送進度。 | ● |  |
| 資料複查 | 複查問卷提供 | 本專題中心提供複查問卷範本，由計畫小組編製複查問卷內容。 | ● |  |
|  | 問卷複查及補問 | 對於需要複查的受訪者，優先規劃以錄音檔複查為主，若有特殊狀況再輔以電話複查，視情況再安排實地複查。 錄音檔複查：由本專題中心安排、訓練錄音檔複查人員，並負責錄音檔複查作業。 電話複查：由計畫小組安排、訓練電話複查人員，並負責電話複查作業。 實地複查：本專題中心負責安排實地複查人員，計畫小組負責準備、寄發實地複查資料。 | ● | ● |
| 【後調查階段】 |  |  |  |
| 調查資料及物品繳回 | 訪員於完成訪問工作後，繳回的物品一律由本專題中心負責回收，之後再將屬於計畫小組的物品，彙整交給計畫小組。 計畫小組物品：紙本問卷、剩餘禮券、提示卡/卡片夾、訪員酬勞與交通費統計表、各式單據/發票等。 本專題中心物品：訪問背包、電腦及相關配件、紙本樣本名單、訪員證及配件、空白留言條/訪函。 |  | ● |
| 資料加權 | 計畫小組確認加權方式，由本專題中心進行加權作業。 | ● | ● |
| 資料鍵入（key-in）作業/管理 | 僅適用於紙本問卷調查。 | ● |  |
| 訪員問卷品質數據提供 | 由計畫小組依檢核報表判讀結果提供各訪員問卷錯誤數及完成訪問的案數，以進行問卷品質評估。 | ● |  |
| 訪員酬勞處理 | 訪員酬勞計算 | 依據各訪員的訪問進度、完訪案數及問卷品質等資料，計算每位訪員的酬勞。 | ● |  |
|  | 訪員酬勞發放 | 寄發訪員酬勞明細表、進行訪員酬勞報帳，及處理訪員酬勞覆核等相關問題。 | ● |  |
| 調查成果提交 | 執行報告撰寫 | 撰寫執行報告書（含計畫介紹、研究目的、抽樣設計、調查執行過程、資料檢核與整理程序，及調查結果統計等）。 |  | ● |
|  | 資料交付 | 交付資料檔及執行報告書予計畫小組。 |  | ● |